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服务类项目询价









项目名称：浙江大学医学院附属第一医院余杭院区（一期）1 号楼体检中心改造工程


 

询价函
根据有关法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。
一、询价品目
	序号
	项目名称
	采购方式
	服务要求
	预算

	1
	浙江大学医学院附属第一医院余杭院区（一期）1 号楼体检中心改造工程全过程造价控制及咨询和工程结算审核服务
	院内询价
	地点：余杭区
内容：全过程跟踪审价及工程结算审核服务等
	10万29.5万元



二、具体需求
（一）项目基本概况
为进一步统筹优化总部院区功能配置，补齐全健康管理设施短板，规划实施余杭院区(一期)1号楼体检中心改造工程。项目主要建设内容包括土建改造、室内装饰、安装改造、医疗专项等，建筑改造面积约12220平方米（含加筑天井楼板1080平方米），改造楼层为1-10层。项目计划总投资8310万元。
(二）服务范围及内容：
全过程造价控制及咨询和工程结算审核服务全过程跟踪审价及工程结算审核服务，包括但不限于工程量清单及招标控制价的编制与审核（与招标代理机构背靠背进行工程量清单编制与审核）、施工阶段全过程造价控制、招标文件及合同审核、工程联系单审核、工程款及工程项目相关的其他款项支付审核、预算审核、结算审核等及以其他与全过程造价控制及咨询和工程结算审核相关服务。
（三）服务要求：
（1）工程造价咨询成果文件应符合：中价协[2012]011号 《建设工程造价咨询成果文件质量标准》。
（2）预算审核（背靠背审核）时限：自编审双方工程量清单、招标控制价编制完成之日起3-5天内，提出完整的书面审查结果。
（3）施工阶段施工支付进度款审核：自接受任务之日起，根据项目情况应在3天内提出完整的书面审查结果。
（4）结算审核：自接受任务之日起，根据项目情况应在45天内提出完整的书面审查结果。
（5）工程变更审核：自接受任务之日起，应在3天内，提出完整的书面审查结果。
（6）项目相关其他审计要求，咨询人应在收到委托人提供资料后3日内提出完整的书面审查结果。
（7）具体服务要求及时限根据招标人的要求调整执行。
（四）服务期
本合同约定的全过程造价控制及咨询和工程结算审核建设工程造价咨询服务期自合同签定后开始实施，至工程结算审核完成结束。并配合完成招标人法定审计(包括工程竣工财务决算审计)后结束。
（五）报价要求	
1、本项目的报价上限为1029.5万元，超过1029.5万元的报价将被拒绝。
2、供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据询价要求，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定报价，本项目实施总价包干，上述总价不受服务期的延长、项目规模及投资金额变化而调整。
报价应明确：
（1）全过程工程造价控制费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》浙价服〔2009〕84号计费标准中施工阶段全过程工程造价控制费收费标准的     计取，低于2000元的按2000元计取，最终结算的服务费以最终结算审定价为基数。
（2）工程结算审核基本费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》浙价服〔2009〕84号计费标准中工程结算审核基本费收费标准     计取，低于2000元的按2000元计取，最终结算的服务费以施工单位送审价为基数。
（3）工程结算审核的追加费用（追加费指：超过5%以外的核减（增）产生的结算审核追加费用）《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》按浙价服〔2009〕84号计费标准中工程结算审核追加费收费标准执行的    计取。工程结算审核的追加费由工程承包单位向审计单位支付。
（六）款项支付：（具体以合同签订时约定为准）
（1）履约担保金额为暂定合同总价的52%。
履约担保有效期：自甲、乙双方签订的合同生效之日起至服务期结束止。
（2）在工程施工进度费用支付达到整个工程施工费用建安概算（以全部施工合同累计合同额为准）的20%且咨询人完成本阶段服务内容时，咨询人提供等额增值税专用发票（发票金额为本合同全过程跟踪审价服务费总价的20%），向委托人申请付款，经委托人考核合格并确认无异后，委托人于30日内支付全过程造价控制及咨询和工程结算审核全过程跟踪审价服务费总价的20%；
（3）在工程施工进度费用支付达到整个工程施工费用（以全部施工合同累计合同额为准）建安概算的60%且咨询人完成本阶段服务内容时，咨询人提供等额增值税专用发票（发票金额为本合同全过程跟踪审价服务费总价的20%），向委托人申请付款，经委托人考核合格并确认无异后，委托人于30日内支付全过程造价控制及咨询和工程结算审核全过程跟踪审价服务费总价的20%；
（3）工程竣工验收合格，咨询人完成本阶段服务内容并提交总结性报告等相关资料和等额增值税专用发票（发票金额为本合同全过程跟踪审价服务费总价的30%）后，向委托人申请付款，经委托人考核合格并确认无异后，委托人于30日内支付全过程造价控制及咨询和工程结算审核全过程跟踪审价服务费总价的30%；
（4）工程竣工结算审计结束后，提交相关结算审核报告，咨询人提供全额增值税专用发票向委托人申请付款，经委托人考核合格并确认无异后，委托人于30日内支付支付全过程造价控制及咨询和工程结算审核服务费至合同总价的95%下列款项，同时退还履约担保，不计息：
1）全过程工程造价控制费支付至最终审定价的95％且不超过合同约定的全过程工程造价控制费；
2）工程结算审核基本费支付至最终结算审核基本费的95％（结算审核基本费按送审工程造价计算）且不超过合同约定的工程结算审核基本费。
（5）工程维保缺陷责任期（24个月）满后，咨询人向委托人申请支付退还剩余款项。
三、询价事宜
1、报名事宜：报名公司将相关的公司信息、厂家信息、联系方式发送到zyyyjjzwb@163.com 。报名截止时间为2026年6月24日中午12:00。咨询电话：0571-87236909（王老师）
[bookmark: _GoBack]注： 邮件主题以“浙大一院余杭院区（一期）1号楼体检中心改造工程+公司名称”的方式进行发送，。邮件内写明联系方式。
2、询价时间及询价地址报名截止后另行通知。
3、询价文件一式两份，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写


附件1：
询价函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的                     全部内容进行响应。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB______ ______），服务期        。
我方将严格按照有关法律法规及询价文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的响应，对定标结果也没有解释义务。


单位（公章）：                 
法定代表或委托代理人（签字）：
联系地址：
电话：                       邮编：
开户银行：                   帐号：
年     月    日




附件2：报价明细

	
序号
	费 用 名 称
	单位
	计 算 依 据
	单  价
（元）
	数 量
	合  价
（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	……
	
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	                                      万元


  供应商（盖章）：            法定代表或授权代表（签字或盖章）：



附件3：
法定代表人授权委托书
致：_________ ：
我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的询价响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、开标、评标、二次报价、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）    
职务：                     职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）
供应商：       （盖章） 
年    月    日
附件4：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:
根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：
总报价：

相关补充说明：





项目名称：
单位名称（盖章）：
授权代表（签名）： 
授权代表联系电话：

   年    月    日




附件5：
其他资料
（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）
   
